**Включение в Программу развития мероприятий по внедрению ФОП ДО**

**Изменения в Программу развития МБДОУ детского сада №10 с. Федосеевка 2019-2023гг**

1. Дополнить раздел II. Основные цели и задачи развития ДОУ с указанием сроков и этапов ее реализации, п. 2.1. Основные цели и задачи концепции, п. 2.2 Сроки и этапы реализации Программы «Организационно-подготовительный этап».

**Задачи** Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегические**  **задачи** | **Основные направления реализации**  **программных мероприятий** |
| 1. Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс  . | * 1. Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации образовательной программы   2. Мониторинг реализации плана мероприятий по введению ФОП ДО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах привлечения финансовых, трудовых, материальных ресурсов для их реализации | |
|  | | | Источники финансирования | исполнители |
| **1 этап – организационный – 2023 год** | | | | |
| 1 | Изучение Федерального закона от 24.09.22г. №371-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью1Федеральногозакона «Об Образовательных требованиях в Российской Федерации» | До 15.03.2023г | Без финансирования | Заведующий |
| 2 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | До 15.03.2023г | Без финансирования | заведующий |
| 3 | Проведение круглого стола по теме «Методические рекомендации по реализации ФОП ДО» | Апрель 2023г | Без финансирования | заведующий |
|  | Провести родительские собрания, по ознакомлению ФОП ДО | май | Без финансирования | педагоги |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Без финансирования | заведующий |
| 4 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО (разработка проекта) | Июнь 2023г | Без финансирования | Члены рабочей группы |
| 5 | Обсуждение и принятие Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования. | Август 2023г | Без финансирования | педагоги |
|  | Размещение Образовательной  программы образования МБДОУ  детского сада №10 с. Федосеевка на сайте | Сентябрь 2023г | Без финансирования | заведующий |
| 6 | .Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Без финансирования | заведующий |
| 7 | Мониторинг введения ФОП ДО | Весь период | Без финансирования | заведующий |
| 8 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | поэтапно |  | заведующий |